## Pontos Nao Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ELABORADA POR PROF. RENATO JARDIM PARDUCCI
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Total de Pontos de Função não Ajustados= |  | 64
MATRIZ DE APONTAMENTO DE CE (CONSULTA EXTERNA) ; EE (ENTRADA EXTERNA) E ALR (ARQUIVO LÓGICO REFERENCIADO) -MATRIZ DE SE MAIS ABAIXO
COMPONENTE FUNCIONAL BÁSICO (CFB) | CATEGORIA | ARQUIVOS LÓGICOS REFERENCIADOS (ALI ou AIE) para CE e EE |  | DADOS REFERENCIADOS (DER) |  | COMPLEXIDADE | PONTOS
| classificação | ou NÚMERO DE TIPOS DE REGISTRO PARA O CASO DE ALI/AIE
(informe o nome do entregável) | (selecione) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | (cálculo automático) | de função
Frontend de cadastro de empresas | EE | Registro de contrato | 1 | Id contrato, Cnpj cliente, Status pagamento, Data vencimento | 4 | Simples | 3
Backend de cadastro de empresas | EE | Registro de chamado | 1 | Id protocolo, Id atendente, Id cliente, Data registro, Prioridade, Tipo, Descricao do problema, Status, Data conclusao, Descricao solucao | 10 | Simples | 3
Tabela de informações empresas cadastradas | ALI | Tabela de chamados | 1 | Id protocolo, Id atendente, Id cliente, Data registro, Prioridade, Tipo, Descricao do problema, Status | 8 | Simples | 7
Backend para consulta de empresas | CE | - |  | Id protocolo, Id cliente, Prioridade, Tipo, Descricao do problema | 5 | Simples | 4
Frontend de exibição de detalhes da empresa | SE-Usar planilha abaixo! | Tabela de chamados | 1 | Id protocolo, Status, Id cliente, Prioridade, Tipo, Data registro | 6 | Medio
Backend de exibição de detalhes da empresa | CE | - |  | Id protocolo, Status, Id cliente, Prioridade, Tipo, Data registro | 6 | Simples | 4
Frontend de cadastro de pontos de energia sustentável | EE | Registro de prioridade por palavra chave | 1 | Palavra chave, Prioridade | 2 | Simples | 3
Backend de cadastro de pontos de energia sustentável | EE | Registro de tipo de chamado por palavra chave | 1 | Palavra chave, Tipo | 2 | Simples | 3
Tabela de cadastro de pontos de energia sustentável | ALI |  |  |  |  | Simples | 7
Frontend de agenda de programação de manutenção | EE |  |  |  |  | Simples | 3
Backend de agenda de programação de manutenção | EE |  |  |  |  | Simples | 3
Tabela de agenda de programação de manutenção | ALI |  |  |  |  | Simples | 7
Backend de geração relatório de desempenho | SE-Usar planilha abaixo!
Backend de exportação relatório em PDF | SE-Usar planilha abaixo!
Backend de geração dados em tempo real | CE |  |  |  |  | Simples | 4
Frontend de registro de analista | EE |  |  |  |  | Simples | 3
Backend de registro de analista | EE |  |  |  |  | Simples | 3
Tabela com os dados dos analistas | ALI |  |  |  |  | Simples | 7
MATRIZ DE APONTAMENTO DE SE (SAIDA EXTERNA)
COMPONENTE FUNCIONAL BÁSICO (CFB) | CATEGORIA | ALR NA ENTRADA |  | DER NA ENTRADA |  | ALR NASAIDA |  | DER NA SAIDA |  | COMPLEXIDADE | COMPLEXIDADE | COMPLEXIDADE | PONTOS
(informe o nome do entregável) | (selecione) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos aquivos em 1 linha) | (quantifique) | (liste o nome dos dados em 1 linha) | (quantifique) | ENTRADA | SAIDA | FINAL | de função
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

## Planilha1
Tabela de informações empresas cadastradas
Backend para consulta de empresas
Frontend de exibição de detalhes da empresa
Backend de exibição de detalhes da empresa
Frontend de cadastro de pontos de energia sustentável
Backend de cadastro de pontos de energia sustentável
Tabela de cadastro de pontos de energia sustentável
Frontend de agenda de programação de manutenção
Backend de agenda de programação de manutenção
Tabela de agenda de programação de manutenção
Backend de geração relatório de desempenho
Backend de exportação relatório em PDF
Backend de geração dados em tempo real
Frontend de registro de analista
Backend de registro de analista
Tabela com os dados dos analistas

## Pontos Ajustados
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ELABORADA POR PROF. RENATO JARDIM PARDUCCI
ALIMENTAÇÃO DE DADOS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS
| FATOR DE AJUSTE | PONTUAÇÃO | Fator de ajuste final = | 0.65
TELEPROCESSAMENTO
| PROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO |  | Número PF Não Ajustados = | 64
PERFORMANCE
| CARGA DE MÁQUINA |  | Número PF Ajustados = | 41.6
VOLUME DE TRANSAÇÕES
ENTRADA DE DADOS ON-LINE
ATUALIZAÇÕES ON-LINE
EFICIÊNCIA DO USUÁRIO FINAL
COMPLEXIDADE DE PROCESSAMENTO
REUTILIZAÇÃO DE CÓDIGO
FACILIDADE DE IMPLANTAÇÃO
FACILIDADE DE OPERAÇÃO
FACILIDADE DE MANUTENÇÃO / ALTERAÇÕES
OPERAÇÃO EM MÚLTIPLOS LOCAIS
| Fator de influência total => | 0

## Lista DER (hidden)
Dados Elementares Referenciados
Identificação | Nome

## Complexidade
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ELABORADA POR PROF. RENATO JARDIM PARDUCCI
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS
Saidas Externas (SE)

## Pontuação
FERRAMENTA DE ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE SOFTWARE POR ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (FPA - FUNCTION POINT ANALYSIS)
ELABORADA POR PROF. RENATO JARDIM PARDUCCI
PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS

## Seletores (hidden)
CATEGORIAS DE CFB | Quantidade DER/ALR | Complexidade | Peso Ajuste | Multiplicadores
EE | 1 | Simples | 0 | de esforço
CE | 2 | Médio | 1 | 3
SE-Usar planilha abaixo! | 3 | Complexo | 2 | 4
ALI | 4 |  | 3 | 5
AIE | 5 |  | 4 | 7
| 6 |  | 5 | 10
| 7 |  |  | 15
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200